## Инструкция
Рекомендуемый порядок заполнения модели ЦИМС версии 2
1. Предварительное изучение документации. Смотрим генплан, архитектурные решения, разделы КЖ, обзорно другие разделы. Смотрим план-график и сметы, если есть. Отвечаем себе на следующие вопросы:
1. Делится ли наш объект на части в вертикальной плоскости (есть отдельные блоки, секции?).
2. Если блоки есть. Ведется ли строительство полностью раздельно по каждому блоку, или же часть конструктива делается для нескольких блоков одновременно? Для каких именно блоков? (например общий котлован, фундамент, кровля?)
3. Сколько этажей в каждом блоке? Можно ли разделить объект на типовые этажи и нетиповые? (например первый и последний этаж разные, а между ними 10 этажей полностью одинаковы)
4. Как связан укрупненный план-график со сметами? На каждую строку план-графика выпускается отдельная локальная смета, или же в сметах есть разделы?
5. Каким образом в сметах указывается конструктив? Есть ли в сметах разделение на блоки? На этажи?
2. Предварительное заполнение модели. Схема объекта
1. На листе "Схема помещений объекта" производим предварительное разбиение объекта на блоки и этажи. Берем самое мелкое деление, для которого планируем собирать факт. Разумная детализация - до этажа в блоке. При этом мы понимаем, что на следующем шаге можем произвести Объединение нескольких объектов
2. Объединение требуется в случае, если детализация слишком большая и мы не можем собрать ФАКТ с такой детализацией (независимо от того, в каком виде у нас есть план)
В текущем примере (дом ветеранов): Фундамент и стены подвала отливаются одной захваткой для всех трех блоков. Мы не собираемся вводить факт отдельно, лишняя детализация мешает.
В этом случае мы на схеме объекта указываем помещение "Блок 123. Подвал"
3. Не следует делать полное, финальное, детальное разбиение и объединение. По мере распределения конструктива и работ по объекту могут вниситься изменения. На этом этапе нужно лишь предварительно заполнить схему
3. Предварительное заполнение модели. Конструктивы объекта и Виды работ объекта
1. На этих вкладках мы должны сформировать для нашего Объекта классификаторы конструктивов и работ. Они ссылаются на общие классификаторы платформы, но элементы могут быть переименованы или мы можем внести несколько наших элементов на один типовой, для большей детализации.
Это делается для того, чтобы в ЦИМС конкретного объекта конструктивы и виды работ назывались как можно ближе к документации. Будет меньше вопросов при заполнении
рекомендуется ввести буквально пару элементов в оба списка, например "Фундамент" и "Устройство фундамента". Далее мы будем вводить требуемые нам конструктивы и работы по мере заполннения объекта
Для того, чтобы пользователь проще ориентировался в полях таблицы применена цветовая схема:
В это поле пользователь вводит число или текст
В таком поле значение обязательно выбирается из списка
Это поле не нужно редактировать
|  | Конструктив* | Название поля со звездочкой означает то, что поле должно быть заполнено обязательно, без него объект невозможно загрузить на платформу
4. Заполнение Плана работ
В этой таблице мы задаем связь между планом работ по объекту (существующим или предполагаемым) с нашими конструктивными элементами, работами и объемами
| внимание* | именно эта таблица определяет ту степень детализации, с которой мы будем вносить фактические объемы через мобильное приложение
Рекомендуется следующий порядок заполнения:
1. Нужно двигаться последовательно, в соответствии с планом строительства. План может быть формализован в виде план-графика. Это может быть финансовая модель банка. Это может быть
ваше собственное предварительное понимание, в каком порядке будет возводиться Объект. Мы исходим из того, что сначала делаются подготовительные работы, потом земельные, потом фундамент, потом конструкции коробки - и так далее.
с последовательностью работ можно ошибиться. В этом нет ничего страшного, строки в дальнейшем можно переставить.
2. Для каждой строки плана (строки план-графика, раздела сметы и т.д.) мы вводим одну строку на вкладке План работ (или же несклько, понимая, что они потом сложатся в раздел Сметы)
1. Заполняем поля Наименование, "Ссылка на раздел сметы..." и комментарий
Поля наименование и комментарий являются необязательными, там хранится инфа о том, каким именно образом мы заполняем строку и для чего она нужна
Поле "Ссылка на раздел сметы..." является важной. Ее нужно указывать прямым копированием названия раздела. В дальнейшей именно по этой строке мы будем совмещать фактические данные нашей модели с КС-ками
2. Заполняем поля "Конструктив" и "Работа". Значения выбираются из тех классификаторов, которые мы создавали на этапе 3. В случае, если нет нужного элемента - добавляем их в наши классификаторы, постепенно наполняем их по мере необходимости
3. Самый важный этап - корректно произвести разбиение работы по нашей схеме объекта. Ну например:
в смете (или в документации) есть определенная детализация конструктива. Ну например "Монтаж плит перекрытия" указан сразу для несольких этажей. Или же фундамент заливается сразу для нескольких Блоков здания (например Блок 2-3)
Мы должны решить, с какой детализацией возможно и целесообразно собирать фактические данные. Именно с такой детализацией мы должны разбить одну с строку на этой вкладке
Пример 1:
Фундамент Дома ветеранов изгогавливается сразу для всего здания (в данном случае это не так, но рассмотрим для примера)
Тогда мы делаем специальное помещение на схеме объектов "15. Блок 123. Подвал" и указываем его. Это означает, что и факт будет собираться по этму помещению, без разбивки на отдельные блоки
Пример 2:
Раздел сметы "Блок 1. Плиты перекрытия ППм на отм.+8.900, +11.900, +14.900, +15.700, +17.200, +19.500" дает сводный объем работ на монтаж плит перекрытия без учета разбивки на этажи
НО: мы планируем собирать фактические данные по каждому этажу. В этом случае, мы не применяем Объединение Помещений.
Мы в таблице План работ, разбиваем раздел на те помещения, к которым объемы относятся
В строке 3 - мы разнесли на два этажа (просто поделили объем пополам)
В строке 4 - провели более детальный расчет, измерив чертеж
ВАЖНО: у нас может не быть планового объема. Его можно не указывать. НО разбиение в строке по колонкам "Помещение1", "Помещение2" определяет, как мы будем в дальнешем собирать факт
3. Последовательо производим заполнение всех строк до полой готовности объекта. При необзодимости пополняем классификаторы Конструктивы объекта и Виды работ объекта
Note on C22: ====== ID#AAAADafCFi0 (2019-08-16 08:01:42) звездочкой обозначены обязательные поля. остальные можно не заполнять

## Схема помещений объекта
№ | Блок | Этаж
1 | Блок 1 | Подвал
2 | Блок 1 | 1 этаж
3 | Блок 1 | 2 этаж
4 | Блок 1 | 3 этаж
5 | Блок 1 | 4 этаж
6 | Блок 1 | 5 этаж
7 | Блок 1 | Технический этаж
8 | Блок 1 | Кровля
9 | Блок 2 | Подвал
10 | Блок 2 | 1 этаж
11 | Блок 2 | Кровля
12 | Блок 3 | Подвал
13 | Блок 3 | 1 этаж
14 | Блок 3 | Кровля
15 | Стройплощадка
16 | Блок 1,2,3 | Подвал
17 | Блок 1,2,3 | 1 этаж
18 | Блок 2,3 | 1 этаж
19 | Блок 2,3 | Подвал
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

## Конструктивы объекта
№ | Тип конструктива | Наименование конструктива
1 | СК001 Фундамент | Фундаментная плита и стены подвала | 1. Фундаментная плита и стены подвала
2 | СК006 Перекрытия | Плита перекрытия | 2. Плита перекрытия
3 | СК001 Фундамент | Входы (фундамент и стены) | 3. Входы (фундамент и стены)
4 | СК008 Лестница | Входы (Лестница наружная) | 4. Входы (Лестница наружная)
5 | СК005 Колонны | Входы (плита перекрытия, колонны) | 5. Входы (плита перекрытия, колонны)
6 | СК008 Лестница | Лестницы Л1, Л2 | 6. Лестницы Л1, Л2
7 | СК011 Окна | Рамы для обрамления проемов | 7. Рамы для обрамления проемов
8 | СК005 Колонны | Колонны фахверковые | 8. Колонны фахверковые
9 | СК012 Двери | Витражи | 9. Витражи
10 | СК012 Двери | Двери | 10. Двери
11 | СК008 Лестница | Лестницы металлические | 11. Лестницы металлические
12 | СП008 Ограждение территории | Сетчатое ограждение, Пристенный поручень | 12. Сетчатое ограждение, Пристенный поручень
13 | ИС001 Вентиляция | Вентканалы В1, В2, В3, В4. | 13. Вентканалы В1, В2, В3, В4.
14 | СК014 Пол | Полы | 14. Полы
15 | СК009 Кровля | Кровля | 15. Кровля
16 | ИС010 Лифт | Лифты, подъемники | 16. Лифты, подъемники
17 | СК006 Перекрытия | Плиты перекрытия ППм | 17. Плиты перекрытия ППм
18 | СК013 Перегородки | Перегородки керамзитобетонные, газобетонные. | 18. Перегородки керамзитобетонные, газобетонные.
19 | СК010 Наружная стена | Наружные стены | 19. Наружные стены
20 | СК013 Перегородки | Перегордки из ГКЛ | 20. Перегордки из ГКЛ
21 | СК004 Стена несущая | Монолитные стены | 21. Монолитные стены
22 | СК004 Стена несущая | Стены несущие | 22. Стены несущие
23 | СК016 Шахта лифта | Стены лифта | 23. Стены лифта
24 |  | Вентшахта ВШ1 | 24. Вентшахта ВШ1
25 | СК005 Колонны | Колонны | 25. Колонны
26 | СК006 Перекрытия | Балки БМ2, БМ3 | 26. Балки БМ2, БМ3
27 | СК010 Наружная стена | Наружные стены | 27. Наружные стены
28 | СК004 Стена несущая | Цоколь | 28. Цоколь
29 | СК010 Наружная стена | Фасад | 29. Фасад
30 | ИС001 Вентиляция | Вентиляция | 30. Вентиляция
31 | ИС002 Отопление | Отопление, теплоснабжение, ИТП | 31. Отопление, теплоснабжение, ИТП
32 | ИС003 Электроснабжение | Внутренние сети электроснабжения | 32. Внутренние сети электроснабжения
33 | ИС008 Сети связи | Сети связи | 33. Сети связи
34 | ИС009 Пожарная сигнализация | Пожарная сигнализация | 34. Пожарная сигнализация
35 | ИС005 Водопровод | Внутр. сети водоснабжения | 35. Внутр. сети водоснабжения
36 | ИС006 Канализация | Внутр. сети водоотведения | 36. Внутр. сети водоотведения
37 | СК003 Котлован | Котлован | 37. Котлован
38 | ИС006 Канализация | Пристенный дренаж | 38. Пристенный дренаж
39 | СК013 Перегородки | Перегородки керамзитобетонные, газобетонные. | 39. Перегородки керамзитобетонные, газобетонные.
40 | СК012 Двери | Перемычки | 40. Перемычки
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
Note on B1: ====== ID#AAAADafCFiw (2019-08-16 08:01:42) Выбирается из классификатора типов работ Платформы ПСС
Note on C1: ====== ID#AAAADafCFjc (2019-08-16 08:01:43) Название конструктива должно быть схожим с названием элемента в документации, при этом рекомендуется далеко не отходить от наименования Типа конструктива

## Виды работ объекта
№ | Тип работы | Наименование конструктива
1 | ВР001 Устройство фундамента | ВР001 Устройство фундамента | Устройство фундамента
2 | ВР004 Устройство несущих стен | ВР004 Устройство несущих стен | Погружение свай
3 | ВР021 Отделка потолков | ВР021 Отделка потолков | Рытье котлована
4 | ВР021 Отделка потолков | ВР021 Отделка потолков | Устройство несущих стен
5 | ВР003 Рытье котлована | ВР003 Рытье котлована | Отделка несущих стен
6 | ВР003 Рытье котлована | ВР003 Рытье котлована | Устройство колонн
7 | ВР011 Монтаж лестниц | ВР011 Монтаж лестниц | Отделка колонн
8 | ВР046 Устройство водоводных и дренажных канав | ВР046 Устройство водоводных и дренажных канав | Монтаж перекрытий
9 | ВР006 Устройство колонн | ВР006 Устройство колонн | Устройство балконов
10 | ВР006 Устройство колонн | ВР006 Устройство колонн | Отделка балконов
11 |  |  | Монтаж лестниц
12 |  |  | Отделка лестниц
13 |  |  | Устройство наружных стен
14 |  |  | Отделка наружных стен
15 |  |  | Установка окон
16 |  |  | Установка дверей
17 |  |  | Устройство перегородок
18 |  |  | Отделка перегородок
19 |  |  | Устройство полов
20 |  |  | Устройство покрытий полов
21 |  |  | Отделка потолков
22 |  |  | Устройство шахт лифта
23 |  |  | Монтаж кабин лифта
24 |  |  | Монтаж кровли
25 |  |  | Устройство кровельного покрытия
26 |  |  | Монтаж оборудования
27 |  |  | Прокладка трубопроводов
28 |  |  | Монтаж систем вентиляции
29 |  |  | Монтаж оборудования теплоснабжения
30 |  |  | Монтаж систем отопления
31 |  |  | Монтаж оборудования электроснабжения
32 |  |  | Прокладка кабелей
33 |  |  | Монтаж электроустановочных изделий
34 |  |  | Монтаж светотехнических изделий
35 |  |  | Монтаж оборудования
36 |  |  | Монтаж сантехнических изделий
37 |  |  | Монтаж газораспределительных изделий
38 |  |  | Монтаж устройств связи
39 |  |  | Монтаж приборов пожарного оповещения
40 |  |  | Установка и сборка временных зданий и сооружений
41 |  |  | Устройство систем электроосвещения временных зданий
42 |  |  | Устройство временных защитных ограждений
43 |  |  | Устройство временных дорог, тротуаров, подкрановых путей
44 |  |  | Демонтаж строений и разборка конструкций
45 |  |  | Расчистка и осушение территории
46 |  |  | Устройство водоводных и дренажных канав
47 |  |  | Разработка грунтов
48 |  |  | Устройство каналов и дорожных насыпей
49 |  |  | Буровзрывные работы
50 |  |  | Планировка площадей
51 |  |  | Прочие
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
Note on B1: ====== ID#AAAADafCFjM (2019-08-16 08:01:43) Выбирается из классификатора видов работ Платформы ПСС
Note on C1: ====== ID#AAAADafCFjE (2019-08-16 08:01:43) Наименование работы рекомендуется оставлять аналогичным названию в Типе работы, изменять его следует в том случае, если в документации применяется другое наиименование

## План работ
№ | Этап | Дата начала | Наименование | Комментарий заполняющего | Конструктив* | Сумма план, руб | Объем план всего | Ед. измерения | Помещение1* | Помещение2 | Помещение3 | Помещение4 | Помещение5 | Помещение6 | Помещение7 | Помещение8 | Помещение9 | Помещение10 | Помещение11 | Помещение12 | Помещение13 | Помещение14 | Помещение15 | Помещение16 | Помещение17 | Помещение18 | Помещение19 | Помещение20
|  | Дата окончания | Ссылка на раздел сметы или строку план-графика |  | Работа* |  |  |  | Объем1 | Объем2 | Объем3 | Объем4 | Объем5 | Объем6 | Объем7 | Объем8 | Объем9 | Объем10 | Объем11 | Объем12 | Объем13 | Объем14 | Объем15 | Объем16 | Объем17 | Объем18 | Объем19 | Объем20
| Земляные работы. Котлован, 1 этап строительства | 2018-07-21 | Земляные работы |  |  | 7026541
|  | 2018-08-10 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
1 |  |  | Разработка грунта | Всего грунта | 37. Котлован |  | 5672 | м3 | Объем1: 15. Стройплощадка.
[5 empty] | Рытье котлована |  |  |  | Объем1: 5672
2 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | Объем насыпи из песка | 37. Котлован |  | 4424.2 | м3 | Объем1: 15. Стройплощадка.
[5 empty] | Планировка площадей |  |  |  | Объем1: 4424.2
| Конструктивные и объемно-планировочные решения. КЖ.Блок 1.Блок 2. Блок 3., 1 этап строительства | 2018-08-10 | Конструктивные решения |  |  | 121309491
|  | 2018-11-25 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
3 |  |  | Блок 1, Блок 2, Блок 3 – фундаментная плита и стены подвала | Объем бетона, по фундаментной плите и стенам подвала | 1. Фундаментная плита и стены подвала |  | 1796.1 | м3 | Объем1: 16. Блок 1,2,3. Подвал
[5 empty] | Устройство фундамента |  |  |  | Объем1: 1796.1
4 |  |  | Блок 1. Плита перекрытия | Объем бетона по плите перекрытия | 2. Плита перекрытия |  | 179.6 | м3 | Объем1: 1. Блок 1. Подвал
[5 empty] | Монтаж перекрытий |  |  |  | Объем1: 179.6
5 |  |  | Блок 1, Блок 2, Блок 3– фрагмент входа 1, 2, 3 (фундаментная плита и стены крыльца) | Общий объем бетона | 3. Входы (фундамент и стены) |  | 51.11 | м3 | Объем1: 16. Блок 1,2,3. Подвал
[5 empty] | Устройство фундамента |  |  |  | Объем1: 51.11
6 |  |  | Блок 1, Блок 2, Блок 3– фрагмент входа 1, 2, 3(лестница наружная) | Общий объем бетона | 4. Входы (Лестница наружная) |  | 11.98 | м3 | Объем1: 16. Блок 1,2,3. Подвал
[5 empty] | Монтаж лестниц |  |  |  | Объем1: 11.98
7 |  |  | Пристенный дренаж. | Длина трубопроводов дренажа | 38. Пристенный дренаж |  | 193.9 | м | Объем1: 16. Блок 1,2,3. Подвал
[5 empty] | Устройство водоводных и дренажных канав |  |  |  | Объем1: 193.9
8 |  |  | Блок 1, Блок 2, Блок 3– фрагмент входа 1, 2, 3 (плита перекрытия, колонны) | Общий объем бетона | 5. Входы (плита перекрытия, колонны) |  | 22.58 | м3 | Объем1: 17. Блок 1,2,3. 1 этаж
[5 empty] | Монтаж перекрытий |  |  |  | Объем1: 22.58
9 |  |  | Блок 2, Блок 3. Колонны. | Общий объем бетона по колоннам | 25. Колонны |  | 56.12 | м3 | Объем1: 18. Блок 2,3. 1 этаж
[5 empty] | Устройство колонн |  |  |  | Объем1: 56.12
10 |  |  | Блок 2, Блок 3. Балки БМ2, БМ3 | Общий объем бетона по балкам | 26. Балки БМ2, БМ3 |  | 92.77 | м3 | Объем1: 18. Блок 2,3. 1 этаж
[5 empty] | Монтаж перекрытий |  |  |  | Объем1: 92.77
11 |  |  | Блок 1. Плиты перекрытия ППм на отм.+2.900, +5.900 | Общий объем бетона | 2. Плита перекрытия |  | 317 | м3 | Объем1: 2. Блок 1. 1 этаж; Объем2: 3. Блок 1. 2 этаж
Монтаж перекрытий
12 |  |  | Блок 1. Плиты перекрытия ППм на отм.+8.900, +11.900, +14.900, +15.700, +17.200, +19.500 | Общий объем бетона | 2. Плита перекрытия |  | 706 | м3 | Объем1: 4. Блок 1. 3 этаж; Объем2: 5. Блок 1. 4 этаж; Объем3: 6. Блок 1. 5 этаж; Объем4: 7. Блок 1. Технический этаж
Монтаж перекрытий
13 |  |  | Блок 2, Блок 3. Плиты перекрытия. | Общий объем бетона | 2. Плита перекрытия |  | 279.9 | м3 | Объем1: 18. Блок 2,3. 1 этаж; Объем2: 19. Блок 2,3. Подвал
Монтаж перекрытий
14 |  |  | Лестницы Л1, Л2 | Общий объем бетона | 6. Лестницы Л1, Л2 |  | 25.98 | м3 | Объем1: 2. Блок 1. 1 этаж; Объем2: 3. Блок 1. 2 этаж; Объем3: 4. Блок 1. 3 этаж; Объем4: 5. Блок 1. 4 этаж; Объем5: 6. Блок 1. 5 этаж; Объем6: 7. Блок 1. Технический этаж
Монтаж лестниц
15 |  |  | Стены по осям А, Б, В-Д, Г, Е, Ж, 7, 9, 11, 12, по оси 5 (отм. +14.680), по оси 15 (отм. +14.680) | Общий объем бетона | 21. Монолитные стены |  | 1355 | м3 | Объем1: 2. Блок 1. 1 этаж; Объем2: 3. Блок 1. 2 этаж; Объем3: 4. Блок 1. 3 этаж; Объем4: 5. Блок 1. 4 этаж; Объем5: 6. Блок 1. 5 этаж; Объем6: 7. Блок 1. Технический этаж
Устройство несущих стен
16 |  |  | Стены лифта в осях Д-Е, 11-9; в осях 9-11, Д-Е; в осях Б-В, 9-11 | Общий объем бетона | 21. Монолитные стены |  | 54.3 | м3 | Объем1: 2. Блок 1. 1 этаж; Объем2: 3. Блок 1. 2 этаж; Объем3: 4. Блок 1. 3 этаж; Объем4: 5. Блок 1. 4 этаж; Объем5: 6. Блок 1. 5 этаж; Объем6: 7. Блок 1. Технический этаж
Устройство несущих стен
17 |  |  | Вентшахта ВШ1 (2 шт) на отм. +17.200 | Общий объем бетона | 21. Монолитные стены |  | 4.933 | м3 | Объем1: 2. Блок 1. 1 этаж; Объем2: 3. Блок 1. 2 этаж; Объем3: 4. Блок 1. 3 этаж; Объем4: 5. Блок 1. 4 этаж; Объем5: 6. Блок 1. 5 этаж; Объем6: 7. Блок 1. Технический этаж
Устройство несущих стен
| Архитектурно-строительные решения (АР), 1 этап строительства | 2018-11-25 | Конструктивные решения |  |  | 59574523 | 0
|  | 2019-03-05 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
18 |  |  | Перегородки керамзитобетонные, газобетонные. Блок 1 | Камни бетонные стеновые из легкого бетон | 39. Перегородки керамзитобетонные, газобетонные. |  | 53.02 | м3 | Объем1: 2. Блок 1. 1 этаж; Объем2: 3. Блок 1. 2 этаж; Объем3: 4. Блок 1. 3 этаж; Объем4: 5. Блок 1. 4 этаж; Объем5: 6. Блок 1. 5 этаж; Объем6: 7. Блок 1. Технический этаж
Устройство перегородок
19 |  |  | Рамы для обрамления проемов | Общий вес стали | 7. Рамы для обрамления проемов |  | 1.4172 | т | Объем1: 2. Блок 1. 1 этаж; Объем2: 3. Блок 1. 2 этаж; Объем3: 4. Блок 1. 3 этаж; Объем4: 5. Блок 1. 4 этаж; Объем5: 6. Блок 1. 5 этаж; Объем6: 7. Блок 1. Технический этаж; Объем7: 1. Блок 1. Подвал; Объем8: 10. Блок 2. 1 этаж; Объем9: 13. Блок 3. 1 этаж
Установка дверей
20 |  |  | Колона фахверковая | Общий вес металла | 8. Колонны фахверковые |  | 17.0379 | т | Объем1: 2. Блок 1. 1 этаж; Объем2: 3. Блок 1. 2 этаж; Объем3: 4. Блок 1. 3 этаж; Объем4: 5. Блок 1. 4 этаж; Объем5: 6. Блок 1. 5 этаж; Объем6: 7. Блок 1. Технический этаж; Объем7: 1. Блок 1. Подвал; Объем8: 10. Блок 2. 1 этаж; Объем9: 13. Блок 3. 1 этаж
Устройство колонн
21 |  |  | Перемычки |  | 40. Перемычки |  | 0 |  | Объем1: 2. Блок 1. 1 этаж; Объем2: 3. Блок 1. 2 этаж; Объем3: 4. Блок 1. 3 этаж; Объем4: 5. Блок 1. 4 этаж; Объем5: 6. Блок 1. 5 этаж; Объем6: 7. Блок 1. Технический этаж; Объем7: 1. Блок 1. Подвал; Объем8: 10. Блок 2. 1 этаж; Объем9: 13. Блок 3. 1 этаж
Установка дверей
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
26 | [6 empty] | 0
27 | [6 empty] | 0
28 | [6 empty] | 0
29 | [6 empty] | 0
30 | [6 empty] | 0
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
34 | [6 empty] | 0
35 | [6 empty] | 0
36 | [6 empty] | 0
37 | [6 empty] | 0
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
40 | [6 empty] | 0
41 | [6 empty] | 0
42
42 | [6 empty] | 0
Note on J10: ====== ID#AAAADafCFjA (2019-08-16 08:01:43) прямо формулу пишу -Дмитрий Петров Тут можно писать 0? И отмечать только суммарный объем? -Андрей Смирнов Есть три способа (в инструкции написано) 1. Сделать общий конструктив и разместить его в общем помещении (как в строке 1) 2. Разбить, хотя бы примерно (как в строке 3 и 4) 3. Сделать несколько колонок, но объем ввести в одной. Тогда суммарный план и факт будет корректным, а плана по детализации не будет -Дмитрий Петров
Note on K10: ====== ID#AAAADafCFjU (2019-08-16 08:01:43) а здесь копирую из ячейки слева, тк решил делить поровну -Дмитрий Петров

## Классификатор конструктивов
Код | Наименование
СК001 | Фундамент | СК001 Фундамент
СК002 | Сваи | СК002 Сваи
СК003 | Котлован | СК003 Котлован
СК004 | Стена несущая | СК004 Стена несущая
СК005 | Колонны | СК005 Колонны
СК006 | Перекрытия | СК006 Перекрытия
СК007 | Балкон | СК007 Балкон
СК008 | Лестница | СК008 Лестница
СК009 | Кровля | СК009 Кровля
СК010 | Наружная стена | СК010 Наружная стена
СК011 | Окна | СК011 Окна
СК012 | Двери | СК012 Двери
СК013 | Перегородки | СК013 Перегородки
СК014 | Пол | СК014 Пол
СК015 | Потолок | СК015 Потолок
СК016 | Шахта лифта | СК016 Шахта лифта
СП001 | Дренаж | СП001 Дренаж
СП002 | Траншея | СП002 Траншея
СП003 | Насыпь | СП003 Насыпь
СП004 | Дороги, площадки | СП004 Дороги, площадки
СП005 | Тротуары | СП005 Тротуары
СП006 | Малые архитектурные формы | СП006 Малые архитектурные формы
СП007 | Элементы озеленения | СП007 Элементы озеленения
СП008 | Ограждение территории | СП008 Ограждение территории
СП009 | Подготовительные работы | СП009 Подготовительные работы
СП010 | Демонтажные работы | СП010 Демонтажные работы
ИС001 | Вентиляция | ИС001 Вентиляция
ИС002 | Отопление | ИС002 Отопление
ИС003 | Электроснабжение | ИС003 Электроснабжение
ИС004 | Освещение | ИС004 Освещение
ИС005 | Водопровод | ИС005 Водопровод
ИС006 | Канализация | ИС006 Канализация
ИС007 | Газоснабжение | ИС007 Газоснабжение
ИС008 | Сети связи | ИС008 Сети связи
ИС009 | Пожарная сигнализация | ИС009 Пожарная сигнализация
ИС010 | Лифт | ИС010 Лифт

## Классификатор работ
Код | Наименование | Тип конструктива
ВР001 | Устройство фундамента | СК | ВР001 Устройство фундамента
ВР002 | Погружение свай | СК | ВР002 Погружение свай
ВР003 | Рытье котлована | СК | ВР003 Рытье котлована
ВР004 | Устройство несущих стен | СК | ВР004 Устройство несущих стен
ВР005 | Отделка несущих стен | СК | ВР005 Отделка несущих стен
ВР006 | Устройство колонн | СК | ВР006 Устройство колонн
ВР007 | Отделка колонн | СК | ВР007 Отделка колонн
ВР008 | Монтаж перекрытий | СК | ВР008 Монтаж перекрытий
ВР009 | Устройство балконов | СК | ВР009 Устройство балконов
ВР010 | Отделка балконов | СК | ВР010 Отделка балконов
ВР011 | Монтаж лестниц | СК | ВР011 Монтаж лестниц
ВР012 | Отделка лестниц | СК | ВР012 Отделка лестниц
ВР013 | Устройство наружных стен | СК | ВР013 Устройство наружных стен
ВР014 | Отделка наружных стен | СК | ВР014 Отделка наружных стен
ВР015 | Установка окон | СК | ВР015 Установка окон
ВР016 | Установка дверей | СК | ВР016 Установка дверей
ВР017 | Устройство перегородок | СК | ВР017 Устройство перегородок
ВР018 | Отделка перегородок | СК | ВР018 Отделка перегородок
ВР019 | Устройство полов | СК | ВР019 Устройство полов
ВР020 | Устройство покрытий полов | СК | ВР020 Устройство покрытий полов
ВР021 | Отделка потолков | СК | ВР021 Отделка потолков
ВР022 | Устройство шахт лифта | СК | ВР022 Устройство шахт лифта
ВР023 | Монтаж кабин лифта | СК | ВР023 Монтаж кабин лифта
ВР024 | Монтаж кровли | СК | ВР024 Монтаж кровли
ВР025 | Устройство кровельного покрытия | СК | ВР025 Устройство кровельного покрытия
ВР026 | Монтаж оборудования | ИС | ВР026 Монтаж оборудования
ВР027 | Прокладка трубопроводов | ИС | ВР027 Прокладка трубопроводов
ВР028 | Монтаж систем вентиляции | ИС | ВР028 Монтаж систем вентиляции
ВР029 | Монтаж оборудования теплоснабжения | ИС | ВР029 Монтаж оборудования теплоснабжения
ВР030 | Монтаж систем отопления | ИС | ВР030 Монтаж систем отопления
ВР031 | Монтаж оборудования электроснабжения | ИС | ВР031 Монтаж оборудования электроснабжения
ВР032 | Прокладка кабелей | ИС | ВР032 Прокладка кабелей
ВР033 | Монтаж электроустановочных изделий | ИС | ВР033 Монтаж электроустановочных изделий
ВР034 | Монтаж светотехнических изделий | ИС | ВР034 Монтаж светотехнических изделий
ВР035 | Монтаж оборудования | ИС | ВР035 Монтаж оборудования
ВР036 | Монтаж сантехнических изделий | ИС | ВР036 Монтаж сантехнических изделий
ВР037 | Монтаж газораспределительных изделий | ИС | ВР037 Монтаж газораспределительных изделий
ВР038 | Монтаж устройств связи | ИС | ВР038 Монтаж устройств связи
ВР039 | Монтаж приборов пожарного оповещения | ИС | ВР039 Монтаж приборов пожарного оповещения
ВР040 | Установка и сборка временных зданий и сооружений | СП | ВР040 Установка и сборка временных зданий и сооружений
ВР041 | Устройство систем электроосвещения временных зданий | СП | ВР041 Устройство систем электроосвещения временных зданий
ВР042 | Устройство временных защитных ограждений | СП | ВР042 Устройство временных защитных ограждений
ВР043 | Устройство временных дорог, тротуаров, подкрановых путей | СП | ВР043 Устройство временных дорог, тротуаров, подкрановых путей
ВР044 | Демонтаж строений и разборка конструкций | СП | ВР044 Демонтаж строений и разборка конструкций
ВР045 | Расчистка и осушение территории | СП | ВР045 Расчистка и осушение территории
ВР046 | Устройство водоводных и дренажных канав | СП | ВР046 Устройство водоводных и дренажных канав
ВР047 | Разработка грунтов | СП | ВР047 Разработка грунтов
ВР048 | Устройство каналов и дорожных насыпей | СП | ВР048 Устройство каналов и дорожных насыпей
ВР049 | Буровзрывные работы | СП | ВР049 Буровзрывные работы
ВР050 | Планировка площадей | СП | ВР050 Планировка площадей
Прочие

## временный лист с примерами
Это строка 4 плана работ. Видно, что площадь перекрытий разных этажей сильно отличается. Техэтаж имеет другую конструкцию. Предполагается, что в этой строке мы промерили чертеж и разбили объем рукеами
И]змеряем линейкой на уровнях
к-ты уровней
| 7.5 | 7 | 5.5 | 20 | 0.30303 | 210.7909
0
| 7.5 | 7 | 7.5 | 22 | 0.33333 | 231.87
0
0
| 12 |  |  | 12 | 0.18182 | 126.4745
0
| 12 |  |  | 12 | 0.18182 | 126.4745
| Итого: |  |  | 66 |  | 695.61