## Лист1 от 15.05.19
№ п/п | Группировка | Отрасль/объекты | Кол-во действующих договоров (год) |  | Остаток не заключенных договоров (год) | % к планируемым договорам (год) | Кол-во действующих договоров по текущему месяцу (май) |  | Остаток не заключенных договоров по текущему месяцу (май) | % к планируемым договорам по текущему месяцу (май) | ЛИМИТ 2019, тыс. руб. |  |  | Заключено ГК 2019, тыс. руб. |  | % (факт к плану (янв.-апрель) | % (факт к плану (май) | Примечание
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план (год) | план (янв-май) | план (май) | факт (янв-апрель) | факт (май)
|  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 2 | 0 | 2 | 0% | 562011.5 | 557951.2 | 276600 | 281351.2 | 0 | 50.43% | 0% | 562011,50-557951,30=4 060,2 т. р. Экономия по объектам
1 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Строительство станции скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска совместно с территориальным центром медицины и катастроф и медицинского резерва объект под "ключ" | 1 | 1 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100% | #DIV/0!
2 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Отделение поликлиники № 4 в южной части г. Южно-Сахалинска | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 3000 | 1595.9 |  | 1595.9 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия по торгам - 1 404,1 т.р. (по инж. изысканиям)
3 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Одноэтажная пристройка к зданию ГБУЗ "Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер" | 2 | 2 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 10911.5 | 10894.4 |  | 10894.4 |  | 100% | #DIV/0! | заключено ГК по фактическим затратам, 17,1 т. р. Экономия по закл. Договора на техплан
4 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр города, Южно-Сахалинска" объект под "ключ" | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 1 | 0% | 226600 | 226600 | 226600 | 0 |  | 0% | 0% | Поправки от 26.03.2019 - снятие 176 600,0 т.р. Остаток лимита 2019 года после поправок - 50 000,0 тыс. рублей. Не было лимитов в полном объеме. Пл. срок закл. ГК - 23.05.2019
5 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Строительство второго корпуса поликлиники № 4 (объект под "ключ") | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 1 | 0% | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  | 0% | 0% | не было лимитов в полном объеме. Пл. срок закл. ГК - 23.05.2019
6 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Строительство патоморфологического корпуса "Холмская ЦРБ" | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 4500 | 3393.8 |  | 3393.8 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия по торгам - 1 106,2 т.р. (по инж. Изысканиям и разработки ПД)
7 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Инфекционное отделение на 30 коек центральной районной больницы в г. Корсакове | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 167000 | 165467.1 |  | 165467.1 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия по торгам - 1 532,9 т.р. (СМР) а/н - пл. срок закл. ГК 30.04.19, победитель ИП Тихомиров Юрий Алексеевич (цена предложения 700,0 тыс. руб., снижение на сумму 34,2 тыс. руб.) на сумму 322,2 тыс. рублей на 2019 г.
|  | ОБРАЗОВАНИЕ | 54 | 52 | 2 | 96.3% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 306991.1 | 219766.2 | 0 | 219766.2 | 0 | 100% | #DIV/0!
8 | ОБРАЗОВАНИЕ | Школа-детский сад в с. Тунгор Охинского района | 50 | 48 | 2 | 96% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 148500 | 81177.8 | 0 | 81177.8 |  | 100% | #DIV/0! | Поправки от 26.03.2019 - снятие 66 622,2 тыс. рублей. 2- кол-во дог. техплан, охрана объекта на 700, 0 тыс. руб.
9 | ОБРАЗОВАНИЕ | Детский сад на 110 мест в с. Ильинское | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 158491.1 | 138588.4 |  | 138588.4 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия по торгам - 19 902,7 т.р. (СМР)
|  | СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 214845 | 214845 | 0 | 214845 |  | 100% | #DIV/0!
10 | СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ | Областной специальный Дом ветеранов и инвалидов с комплексом служб социально-бытового обслуживания | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 214845 | 214845 |  | 214845 |  | 100% | #DIV/0!
|  | ЖИЛЬЕ | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 76581.6 | 76191.6 | 0 | 76191.6 |  | 100% | #DIV/0!
11 | ЖИЛЬЕ | Жилые дома для работников Сахалинской ГРЭС-2 и учреждений социальной сферы с. Ильинское | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 76581.6 | 76191.6 | 0 | 76191.6 |  | 100% | #DIV/0! | 1-договор по охране объекта; 1 договор пусконаладочные работы на сумму 390,1 тыс. руб.; планируется 3 ГК по СМР на сумму 1 022,7 тыс. рублей, закл. в июне т.г.
|  | ЖКХ | 26 | 12 | 14 | 46.15% | 11 | 0 | 11 | 0% | 593140.6 | 558051.08 | 934.68 | 557116.4 |  | 99.83% | 0%
12 | ЖКХ | Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское (котельная) | 16 | 3 | 13 | 18.75% | 11 |  | 11 | 0% | 198035.5 | 164308.08 | 934.68 | 163373.4 |  | 99.43% | 0% | К снятию - 26 162,1 т.р. Поставка технологического оборудования - 8 000,0 т.р. (запрос котировок до 100 т. р. на сумму 934,7 тыс. руб. в кол. 11 шт., закл.ГК в мае) Прочие (техплан) - 500,0 т.р.
13 | ЖКХ | Объекты и сети водоснабжения и водоотведения с. Ильинское | 10 | 9 | 1 | 90% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 395105.1 | 393743 | 0 | 393743 |  | 100% | #DIV/0! | Планируется заключение договора на техплан - 292,6 т.р. Экономия на 1 069,5 т.р.
|  | ГО и ЧС | 9 | 9 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 419221.2 | 407762.8 | 0 | 407762.8 |  | 100% | #DIV/0!
14 | ГО и ЧС | Южно-Сахалинский пожарный отряд | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 100% | #DIV/0! | Поправки от 26.03.2019 - 150 000,0 снятие тыс. рублей.
15 | ГО и ЧС | Строительство пожарной части по охране г.Южно-Сахалинска | 5 | 5 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 19221.2 | 7762.8 |  | 7762.8 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия - 11 458,4 т.р.
|  | СПОРТ | 10 | 6 | 4 | 60% | 2 | 0 | 2 | 0% | 338310.6 | 228684.3 | 228310.6 | 373.7 |  | 0.1634% | 0%
16 | СПОРТ | Строительство легкоатлетического манежа в г.Южно-Сахалинске Объект под "ключ". | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 1 | 0% | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  | 0% | 0% | Планируется заключение договора на СМР "под ключ"- 21.05.2019
17 | СПОРТ | Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду в г. Южно-Сахалинске | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 10000 | 40.4 | 0 | 40.4 |  | 100% | #DIV/0! | Лимит на разработку ПД - 9959,6т.р., пл.срок закл. ГК - 07.2019г Объект снят с торгов 08.05.19г.
18 | СПОРТ | Реконструкция СДЮСШОР по восточным видам единоборств, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 254 "в" | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100000 | 333.3 | 0 | 333.3 |  | 100% | #DIV/0! | Заключены договора на корректировку ПД, техпрес, проверка достоверности планируется заключение ГК на СМР - 30.05.2019 на сумму 2019 года - 99666,7 т.р.Конкурсные процедуры приостановлены по просьбе минспорта Сах.обл. (письмо минспорта Сах.обл. от 16.04.2019 № 3.18-1506/19). Поправками от 30.04.2019 г. предусмотрено снятие в сумме 99 666,5 т.р. с переносом на 2020 г.
19 | СПОРТ | Центр бокса в г. Южно-Сахалинске объект под "ключ" | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 1 | 0% | 138310.6 | 138310.6 | 138310.6 | 0 |  | 0% | 0% | Планируется заключение ГК на СМР - 21.05.2019 на сумму 2019 года - 138310,6 т.р.
|  | КУЛЬТУРА | 30 | 23 | 7 | 76.67% | 3 | 0 | 3 | 0% | 279367.9 | 143818.4 | 700.7 | 143117.7 | 659 | 99.51% | 94.05%
20 | КУЛЬТУРА | Строительство Дома культуры в с. Быков | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 46983.2 | 27978 | 0 | 27978 | 659 | 100% | #DIV/0! | 30.04.19г закл. 2 ГК на доп. работы СМР на общую сумму - 659,0 т.р. Планируется закл. 2 ГК: 1 ГК в июне на сумму 13 351,4 т.р. и 1 ГК 4 312,7 т.р. Закл. в неопред. период (возможно через суд) Экономия - 682,1 т.р.
21 | КУЛЬТУРА | Строительство центра культурного развития в с. Некрасовка Охинского района | 10 | 6 | 4 | 60% | 3 |  | 3 | 0% | 100570 | 83142.9 | 700.7 | 82442.2 |  | 99.16% | 0% | Планируется заключение 6 ГК на поставку оборудования на общую сумму 4 006,84 т.р. (3 ГК в мае на сумму 700,7 т.р. 3 ГК в июне на сумму 3306,2 т.р.; 2 ГК в июне: техплан , содержание объекта - 600,0 т.р. Экономия - 13 521,0 т.р. Сумма 4 006,84 т.р. предварительно стояла на заключение ГК в апреле т.г.
22 | КУЛЬТУРА | Центр культурного развития в с. Ильинское | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 35652 | 32697.5 | 0 | 32697.5 |  | 100% | #DIV/0! | Планируется заключение договора на авторский надзор - 100,0т.р. А также на доп. работы - 2236,4 т.р. Экономия - 618,1 т.р.
23 | КУЛЬТУРА | Строительство многофункционального культурного центра в г. Южно-Сахалинске | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 96162.7 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | К снятию - 96 162,1 т.р. ?
|  | ГОСУПРАВЛЕНИЕ | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 2680.6 | 0 | 2680.6 | 15.8 | 100% | #DIV/0!
24 | ГОСУПРАВЛЕНИЕ | Здание ЗАГСа в г. Аниве Сахалинской области | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 3000 | 2680.6 | 0 | 2680.6 | 15.8 | 100% | #DIV/0! | Экономия по торгам корректир. ПД - 319,4 тыс. рублей. 26.03.19. закл. договра на ТП - 15,8 т.р.
|  | ВСЕГО | 161 | 127 | 34 | 78.88% | 18 | 0 | 18 | 0% | 2793469.5 | 2409751.18 | 506545.98 | 1903205.2 | 674.8 | 78.98% | 0.1332%

## Лист1 от 06.05.19
№ п/п | Отрасль/объекты | Кол-во действующих договоров (год) |  | Остаток не заключенных договоров | % к планируемым договорам (год) | Кол-во действующих договоров по текущему месяцу (май) |  | Остаток не заключенных договоров по текущему месяцу (май) | % к планируемым договорам по текущему месяцу (май) | ЛИМИТ 2019, тыс. руб. |  |  | Заключено ГК 2019, тыс. руб. |  | % (факт к плану (янв.-апрель) | % (факт к плану (май) | Примечание
|  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план (год) | план (янв-май) | план (май) | факт (янв-апрель) | факт (май)
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 1 | 0 | 1 | 0% | 562011.5 | 557951.2 | 276600 | 281351.2 | 0 | 50.43% | 0% | 562011,50-557951,30=4 060,2 т. р. Экономия по объектам
1 | Строительство станции скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска совместно с территориальным центром медицины и катастроф и медицинского резерва объект под "ключ" | 1 | 1 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100% | #DIV/0!
2 | Отделение поликлиники № 4 в южной части г. Южно-Сахалинска | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 3000 | 1595.9 |  | 1595.9 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия по торгам - 1 404,1 т.р. (по инж. изысканиям)
3 | Одноэтажная пристройка к зданию ГБУЗ "Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер" | 2 | 2 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 10911.5 | 10894.4 |  | 10894.4 |  | 100% | #DIV/0! | заключено ГК по фактическим затратам, 17,1 т. р. Экономия по закл. Договора на техплан
4 | Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр города, Южно-Сахалинска" объект под "ключ" | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 1 | 0% | 226600 | 226600 | 226600 | 0 |  | 0% | 0% | Поправки от 26.03.2019 - снятие 176 600,0 т.р. Остаток лимита 2019 года после поправок - 50 000,0 тыс. рублей. Не было лимитов в полном объеме. Пл. срок закл. ГК - 30.05.19
5 | Строительство второго корпуса поликлиники № 4 (объект под "ключ") | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  | 0% | 0% | не было лимитов в полном объеме. Пл. срок закл. ГК - 06.06.19
6 | Строительство патоморфологического корпуса "Холмская ЦРБ" | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 4500 | 3393.8 |  | 3393.8 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия по торгам - 1 106,2 т.р. (по инж. Изысканиям и разработки ПД)
7 | Инфекционное отделение на 30 коек центральной районной больницы в г. Корсакове | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 167000 | 165467.1 |  | 165467.1 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия по торгам - 1 532,9 т.р. (СМР) а/н - пл. срок закл. ГК 30.04.19, победитель ИП Тихомиров Юрий Алексеевич (цена предложения 700,0 тыс. руб., снижение на сумму 34,2 тыс. руб.) на сумму 322,2 тыс. рублей на 2019 г.
| ОБРАЗОВАНИЕ | 54 | 52 | 2 | 96.3% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 306991.1 | 219766.2 | 0 | 219766.2 | 0 | 100% | #DIV/0!
8 | Школа-детский сад в с. Тунгор Охинского района | 50 | 48 | 2 | 96% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 148500 | 81177.8 |  | 81177.8 |  | 100% | #DIV/0! | Поправки от 26.03.2019 - снятие 66 622,2 тыс. рублей. 2- кол-во дог. техплан, охрана объекта на 700, 0 тыс. руб.
9 | Детский сад на 110 мест в с. Ильинское | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 158491.1 | 138588.4 |  | 138588.4 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия по торгам - 19 902,7 т.р. (СМР)
| СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 214845 | 214845 | 0 | 214845 |  | 100% | #DIV/0!
10 | Областной специальный Дом ветеранов и инвалидов с комплексом служб социально-бытового обслуживания | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 214845 | 214845 |  | 214845 |  | 100% | #DIV/0!
| ЖИЛЬЕ | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 76581.6 | 76191.6 | 0 | 76191.6 |  | 100% | #DIV/0!
11 | Жилые дома для работников Сахалинской ГРЭС-2 и учреждений социальной сферы с. Ильинское | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 76581.6 | 76191.6 |  | 76191.6 |  | 100% | #DIV/0! | 1-договор по охране объекта; 1 договор пусконаладочные работы на сумму 390,1 тыс. руб.; планируется 3 ГК по СМР на сумму 1 022,7 тыс. рублей, закл. в июне т.г.
| ЖКХ | 26 | 12 | 14 | 46.15% | 11 | 0 | 11 | 0% | 593140.6 | 558057.1 | 940.7 | 557116.4 |  | 99.83% | 0%
12 | Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское (котельная) | 16 | 3 | 13 | 18.75% | 11 |  | 11 | 0% | 198035.5 | 164314.1 | 940.7 | 163373.4 |  | 99.43% | 0% | К снятию - 26 162,1 т.р. Поставка технологического оборудования - 8 000,0 т.р. (запрос котировок до 100 т. р. на сумму 940,7 тыс. руб. в кол. 11 шт., закл.ГК в мае) Прочие (техплан) - 500,0 т.р.
13 | Объекты и сети водоснабжения и водоотведения с. Ильинское | 10 | 9 | 1 | 90% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 395105.1 | 393743 |  | 393743 |  | 100% | #DIV/0! | Планируется заключение договора на техплан - 292,6 т.р. Экономия на 1 069,5 т.р.
| ГО и ЧС | 9 | 9 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 419221.2 | 407762.8 | 0 | 407762.8 |  | 100% | #DIV/0!
14 | Южно-Сахалинский пожарный отряд | 4 | 4 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 100% | #DIV/0! | Поправки от 26.03.2019 - 150 000,0 снятие тыс. рублей.
15 | Строительство пожарной части по охране г.Южно-Сахалинска | 5 | 5 | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 19221.2 | 7762.8 |  | 7762.8 |  | 100% | #DIV/0! | Экономия - 11 458,4 т.р.
| СПОРТ | 10 | 6 | 4 | 60% | 3 | 0 | 3 | 0% | 338310.6 | 328351 | 327977.3 | 373.7 |  | 0.1138% | 0%
16 | Строительство легкоатлетического манежа в г.Южно-Сахалинске Объект под "ключ". | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  | 0% | 0% | Планируется заключение договора на СМР "под ключ"- 30.05.2019
17 | Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду в г. Южно-Сахалинске | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 10000 | 40.4 |  | 40.4 |  | 100% | #DIV/0! | Лимит на разработку ПД - 9956,9т.р., пл.срок закл. ГК - 07.2019г
18 | Реконструкция СДЮСШОР по восточным видам единоборств, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 254 "в" | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 1 |  | 1 | 0% | 100000 | 100000 | 99666.7 | 333.3 |  | 0.3333% | 0% | Заключены договора на корректировку ПД, техпрес, проверка достоверности планируется заключение ГК на СМР - 30.05.2019 на сумму 2019 года - 99666,7 т.р.
19 | Центр бокса в г. Южно-Сахалинске объект под "ключ" | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 1 | 0% | 138310.6 | 138310.6 | 138310.6 | 0 |  | 0% | 0% | Планируется заключение ГК на СМР - 30.05.2019 на сумму 2019 года - 138310,6 т.р.
| КУЛЬТУРА | 30 | 23 | 7 | 76.67% | 3 | 0 | 3 | 0% | 279367.9 | 147124.5 | 0 | 143117.7 | 659 | 97.28% | #DIV/0!
20 | Строительство Дома культуры в с. Быков | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 46983.2 | 27978 | 0 | 27978 | 659 | 100% | #DIV/0! | 30.04.19г закл. 2 ГК на доп. работы СМР на общую сумму - 659,0 т.р. Планируется закл. 2 ГК: 1 ГК в июне на сумму 13 351,4 т.р. и 1 ГК 4 312,7 т.р. Закл. в неопред. период (возможно через суд) Экономия - 682,1 т.р.
21 | Строительство центра культурного развития в с. Некрасовка Охинского района | 10 | 6 | 4 | 60% | 3 |  | 3 | 0% | 100570 | 86449 | 0 | 82442.2 |  | 95.37% | #DIV/0! | Планируется заключение 6 ГК на поставку оборудования на общую сумму 4 006,84 т.р. (3 ГК в мае на сумму 700,7 т.р. 3 ГК в июне на сумму 3306,2 т.р.; 2 ГК в июне: техплан , содержание объекта - 600,0 т.р. Экономия - 13 521,0 т.р. Сумма 4 006,84 т.р. предварительно стояла на заключение ГК в апреле т.г.
22 | Центр культурного развития в с. Ильинское | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 35652 | 32697.5 |  | 32697.5 |  | 100% | #DIV/0! | Планируется заключение договора на авторский надзор - 100,0т.р. А также на доп. работы - 2236,4 т.р. Экономия - 618,1 т.р.
23 | Строительство многофункционального культурного центра в г. Южно-Сахалинске | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 96162.7 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | К снятию - 96 162,1 т.р. ?
| ГОСУПРАВЛЕНИЕ | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 2680.6 | 0 | 2664.8 | 15.8 | 99.41% | #DIV/0!
24 | Здание ЗАГСа в г. Аниве Сахалинской области | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 3000 | 2680.6 | 0 | 2664.8 | 15.8 | 99.41% | #DIV/0! | Экономия по торгам корректир. ПД - 319,4 тыс. рублей. 26.03.19. закл. договра на ТП - 15,8 т.р.
| ВСЕГО | 161 | 127 | 34 | 78.88% | 18 | 0 | 18 | 0% | 2793469.5 | 2512730 | 605518 | 1903189.4 | 674.8 | 75.74% | 0.1114%

## Лист1 от 29.04.19
№ п/п | Отрасль/объекты | Кол-во действующих договоров |  | Остаток не заключенных договоров | % к планируемым договорам | ЛИМИТ 2019, тыс. руб. |  | Заключено ГК 2019, тыс. руб. |  | % (факт к плану (год)) | % (факт к плану (апрель)) | Примечание
|  | план | факт |  |  | план (год) | план (апрель) | факт (год) | факт (апрель)
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 562011.5 | 562011.5 | 281351.2 | 281351.2 | 50.06% | 50.06% | 562011,50-557951,30=4 060,2 т. р. Экономия по объектам | 1404.1 | 1106.1 | 1532.9 | 17.1 | 4060.2
1 | Строительство станции скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска совместно с территориальным центром медицины и катастроф и медицинского резерва объект под "ключ" | 1 | 1 | 0 | 100% | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 100%
2 | Отделение поликлиники № 4 в южной части г. Южно-Сахалинска | 4 | 4 | 0 | 100% | 3000 | 3000 | 1595.9 | 1595.9 | 53.2% | 53.2% | Экономия по торгам - 1 404,1 т.р. (по инж. изысканиям)
3 | Одноэтажная пристройка к зданию ГБУЗ "Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер" | 2 | 2 | 0 | 100% | 10911.5 | 10911.5 | 10894.4 | 10894.4 | 99.84% | 99.84% | заключено ГК по фактическим затратам
4 | Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр города, Южно-Сахалинска" объект под "ключ" | 1 | 0 | 1 | 0% | 226600 | 226600 | 0 | 0 | 0% | 0% | Поправки от 26.03.2019 - снятие 176 600,0 т.р. Остаток лимита 2019 года после поправок - 50 000,0 тыс. рублей. Не было лимитов в полном объеме. Пл. срок закл. ГК - 23.05.19
5 | Строительство второго корпуса поликлиники № 4 (объект под "ключ") | 1 | 0 | 1 | 0% | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0% | не было лимитов в полном объеме. Пл. срок закл. ГК - 23.05.19
6 | Строительство патоморфологического корпуса "Холмская ЦРБ" | 4 | 4 | 0 | 100% | 4500 | 4500 | 3393.8 | 3393.8 | 75.42% | 75.42% | Экономия по торгам - 1 106,2 т.р. (по инж. Изысканиям и разработки ПД)
7 | Инфекционное отделение на 30 коек центральной районной больницы в г. Корсакове | 4 | 4 | 0 | 100% | 167000 | 167000 | 165467.1 | 165467.1 | 99.08% | 99.08% | Экономия по торгам - 1 532,9 т.р. (СМР) а/н - пл. срок закл. ГК 30.04.19, победитель ИП Тихомиров Юрий Алексеевич (цена предложения 700,0 тыс. руб., снижение на сумму 34,2 тыс. руб.) на сумму 322,2 тыс. рублей на 2019 г.
| ОБРАЗОВАНИЕ | 54 | 52 | 2 | 96.3% | 306991.1 | 219766.2 | 220466.2 | 219766.2 | 71.82% | 100%
8 | Школа-детский сад в с. Тунгор Охинского района | 50 | 48 | 2 | 96% | 148500 | 81177.8 | 81877.8 | 81177.8 | 55.14% | 100% | Поправки от 26.03.2019 - снятие 66 622,2 тыс. рублей. 2- кол-во дог. техплан, охрана объекта на 700, 0 тыс. руб.
9 | Детский сад на 110 мест в с. Ильинское | 4 | 4 | 0 | 100% | 158491.1 | 138588.4 | 138588.4 | 138588.4 | 87.44% | 100% | Экономия по торгам - 19 902,7 т.р. (СМР)
| СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ | 4 | 4 | 0 | 100% | 214845 | 214845 | 214845 | 214845 | 100% | 100%
10 | Областной специальный Дом ветеранов и инвалидов с комплексом служб социально-бытового обслуживания | 4 | 4 | 0 | 100% | 214845 | 214845 | 214845 | 214845 | 100% | 100%
| ЖИЛЬЕ | 5 | 3 | 2 | 60% | 76581.6 | 76191.6 | 76191.6 | 76191.6 | 99.49% | 100%
11 | Жилые дома для работников Сахалинской ГРЭС-2 и учреждений социальной сферы с. Ильинское | 5 | 3 | 2 | 60% | 76581.6 | 76191.6 | 76191.6 | 76191.6 | 99.49% | 100% | 1-договор по охране объекта; 1 договор пусконаладочные работы на сумму 390,1 тыс. руб.
| ЖКХ | 15 | 12 | 3 | 80% | 593140.6 | 557116.4 | 558185.9 | 557116.4 | 94.11% | 100%
12 | Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское (котельная) | 5 | 3 | 2 | 60% | 198035.5 | 163373.4 | 163373.4 | 163373.4 | 82.5% | 100% | К снятию - 26 162,1 т.р. Поставка технологического оборудования - 8 000,0 т.р. Прочие (техплан) - 500,0 т.р.
13 | Объекты и сети водоснабжения и водоотведения с. Ильинское | 10 | 9 | 1 | 90% | 395105.1 | 393743 | 394812.5 | 393743 | 99.93% | 100% | Планируется заключение договора на техплан - 292,6 т.р. Экономия на 1 069,5 т.р.
| ГО и ЧС | 9 | 9 | 0 | 100% | 419221.2 | 407762.8 | 407762.8 | 407762.8 | 97.27% | 100%
14 | Южно-Сахалинский пожарный отряд | 4 | 4 | 0 | 100% | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 100% | Поправки от 26.03.2019 - 150 000,0 снятие тыс. рублей.
15 | Строительство пожарной части по охране г.Южно-Сахалинска | 5 | 5 | 0 | 100% | 19221.2 | 7762.8 | 7762.8 | 7762.8 | 40.39% | 100% | Экономия - 11 458,4 т.р.
| СПОРТ | 10 | 6 | 4 | 60% | 338310.6 | 228684.3 | 373.7 | 373.7 | 0.1105% | 0.1634%
16 | Строительство легкоатлетического манежа в г.Южно-Сахалинске Объект под "ключ". | 1 | 0 | 1 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Планируется заключение договора на СМР "под ключ"- 30.05.2019
17 | Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду в г. Южно-Сахалинске | 2 | 1 | 1 | 50% | 10000 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0.404% | 100% | Лимит на разработку ПД - 9956,9т.р.
18 | Реконструкция СДЮСШОР по восточным видам единоборств, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 254 "в" | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 100000 | 333.3 | 333.3 | 333.3 | 0.3333% | 100% | Заключены договора на корректировку ПД, техпрес, проверка достоверности планируется заключение ГК на СМР - 30.05.2019 на сумму 2019 года - 99666,7 т.р.
19 | Центр бокса в г. Южно-Сахалинске объект под "ключ" | 1 | 0 | 1 | 0% | 138310.6 | 138310.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | Планируется заключение ГК на СМР - 30.05.2019 на сумму 2019 года - 138310,6 т.р.
| КУЛЬТУРА | 30 | 21 | 9 | 70% | 279367.9 | 147124.5 | 147124.5 | 147124.5 | 52.66% | 100%
20 | Строительство Дома культуры в с. Быков | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 46983.2 | 27978 | 27978 | 27978 | 59.55% | 100% | Планируется заключение госконтрактов на доп. работы СМР на общую сумму - 18618,6 т.р. Экономия - 386,6 т.р.
21 | Строительство центра культурного развития в с. Некрасовка Охинского района | 10 | 6 | 4 | 60% | 100570 | 86449 | 86449 | 86449 | 85.96% | 100% | Планируется заключение 6 ГК на поставку оборудования на общую сумму 4 006,84 т.р. В апреле; 2 ГК техплан , содержание объекта - 600,0 т.р. Экономия - 13 521,0 т.р.
22 | Центр культурного развития в с. Ильинское | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 35652 | 32697.5 | 32697.5 | 32697.5 | 91.71% | 100% | Планируется заключение договора на авторский надзор - 100,0т.р. А также на доп. работы - 2236,4 т.р. Экономия - 618,1 т.р.
23 | Строительство многофункционального культурного центра в г. Южно-Сахалинске | 0 | 0 | 0 | 0% | 96162.7 |  | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | К снятию - 96 162,1 т.р. ?
| ГОСУПРАВЛЕНИЕ | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 3000 | 2664.8 | 2664.8 | 2664.8 | 88.83% | 100%
24 | Здание ЗАГСа в г. Аниве Сахалинской области | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 3000 | 2664.8 | 2664.8 | 2664.8 | 88.83% | 100% | Экономия по торгам корректир. ПД - 328,1 тыс. рублей. Планируется заключение договра на ТП - 7,1 т.р.
| ВСЕГО | 147 | 124 | 23 | 84.35% | 2793469.5 | 2416167.1 | 1908965.7 | 1907196.2 | 68.34% | 78.93%

## Лист1
№ п/п | Отрасль/объекты | Кол-во действующих договоров |  | Остаток не заключенных договоров | % к планируемым договорам | ЛИМИТ 2019, тыс. руб. |  | % (факт к плану) | Примечание
|  | план | факт |  |  | план | факт
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 562011.5 | 276252.5 | 49.15%
1 | Строительство станции скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска совместно с территориальным центром медицины и катастроф и медицинского резерва объект под "ключ" | 1 | 1 | 0 | 100% | 100000 | 100000 | 100%
2 | Отделение поликлиники № 4 в южной части г. Южно-Сахалинска | 4 | 4 | 0 | 100% | 3000 | 1595.9 | 53.2% | Экономия по торгам - 1 404,1 т.р. (по инж. изысканиям)
3 | Одноэтажная пристройка к зданию ГБУЗ "Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер" | 2 | 2 | 0 | 100% | 10911.5 | 10894.4 | 99.84% | заключено ГК по фактическим затратам
4 | Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр города, Южно-Сахалинска" объект под "ключ" | 1 | 0 | 1 | 0% | 226600 | 0 | 0% | Поправки от 26.03.2019 - снятие 176 600,0 т.р. Остаток лимита 2019 года после поправок - 50 000,0 тыс. рублей. Не было лимитов в полном объеме. Пл. срок закл. ГК - 23.05.19
5 | Строительство второго корпуса поликлиники № 4 (объект под "ключ") | 1 | 0 | 1 | 0% | 50000 | 0 | 0% | не было лимитов в полном объеме. Пл. срок закл. ГК - 23.05.19
6 | Строительство патоморфологического корпуса "Холмская ЦРБ" | 4 | 4 | 0 | 100% | 4500 | 3393.8 | 75.42% | Экономия по торгам - 1 106,2 т.р. (по инж. Изысканиям и разработки ПД)
7 | Инфекционное отделение на 30 коек центральной районной больницы в г. Корсакове | 4 | 2 | 2 | 50% | 167000 | 160368.4 | 96.03% | Экономия по торгам - 1 532,9 т.р. (СМР) В стадии закл. Дог. техпреса и а/н - 5 098,7 тыс. рублей
| ОБРАЗОВАНИЕ | 54 | 43 | 11 | 79.63% | 306991.1 | 220282.8 | 71.76%
8 | Школа-детский сад в с. Тунгор Охинского района | 50 | 39 | 11 | 78% | 148500 | 81694.4 | 55.01% | Поправки от 26.03.2019 - снятие 66 622,2 тыс. рублей. 9 - кол-во дог. на постаку ТХ обор; 2- снос зелен. насажд., техплан.
9 | Детский сад на 110 мест в с. Ильинское | 4 | 4 | 0 | 100% | 158491.1 | 138588.4 | 87.44% | Экономия по торгам - 19 902,7 т.р. (СМР)
| СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ | 4 | 4 | 0 | 100% | 214845 | 214845 | 100%
10 | Областной специальный Дом ветеранов и инвалидов с комплексом служб социально-бытового обслуживания | 4 | 4 | 0 | 100% | 214845 | 214845 | 100%
| ЖИЛЬЕ | 5 | 3 | 2 | 60% | 76581.6 | 76191.6 | 99.49%
11 | Жилые дома для работников Сахалинской ГРЭС-2 и учреждений социальной сферы с. Ильинское | 5 | 3 | 2 | 60% | 76581.6 | 76191.6 | 99.49% | 1-договор по охране объекта; 1 договор пусконаладочные работы
| ЖКХ | 15 | 12 | 3 | 80% | 593140.6 | 557116.4 | 93.93%
12 | Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское (котельная) | 5 | 3 | 2 | 60% | 198035.5 | 163373.4 | 82.5% | К снятию - 26 162,1 т.р. Поставка технологического оборудования - 8 000,0 т.р. Прочие (техплан) - 500,0 т.р.
13 | Объекты и сети водоснабжения и водоотведения с. Ильинское | 10 | 9 | 1 | 90% | 395105.1 | 393743 | 99.66% | Планируется заключение договора на техплан - 292,6 т.р. Экономия на 1 069,5 т.р.
| ГО и ЧС | 9 | 9 | 0 | 100% | 419221.2 | 406854.6 | 97.05%
14 | Южно-Сахалинский пожарный отряд | 4 | 4 | 0 | 100% | 400000 | 399091.8 | 99.77% | Планируется заключение договора на авторский надзор - в 2019 году - 908,2 т.р.
15 | Строительство пожарной части по охране г.Южно-Сахалинска | 5 | 5 | 0 | 100% | 19221.2 | 7762.8 | 40.39% | Экономия - 11 458,4 т.р.
| СПОРТ | 10 | 6 | 4 | 60% | 338310.6 | 373.7 | 0.1105%
16 | Строительство легкоатлетического манежа в г.Южно-Сахалинске Объект под "ключ". | 1 | 0 | 1 | 0% | 90000 | 0 | 0% | Планируется заключение договора на СМР "под ключ"- 30.05.2019
17 | Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду в г. Южно-Сахалинске | 2 | 1 | 1 | 50% | 10000 | 40.4 | 0.404% | Лимит на разработку ПД - 9956,9т.р.
18 | Реконструкция СДЮСШОР по восточным видам единоборств, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 254 "в" | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 100000 | 333.3 | 0.3333% | Заключены договора на корректировку ПД, техпрес, проверка достоверности планируется заключение ГК на СМР - 30.05.2019 на сумму 2019 года - 99666,7 т.р.
19 | Центр бокса в г. Южно-Сахалинске объект под "ключ" | 1 | 0 | 1 | 0% | 138310.6 | 0 | 0% | Планируется заключение ГК на СМР - 30.05.2019 на сумму 2019 года - 138310,6 т.р.
| КУЛЬТУРА | 30 | 17 | 13 | 56.67% | 279367.9 | 137317.7 | 49.15%
20 | Строительство Дома культуры в с. Быков | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 46983.2 | 27978 | 59.55% | Планируется заключение госконтрактов на доп. работы СМР на общую сумму - 18 618,64 т.р. Экономия - 386,6 т.р.
21 | Строительство центра культурного развития в с. Некрасовка Охинского района | 10 | 2 | 8 | 20% | 100570 | 76642.2 | 76.21% | Планируется заключение 8 ГК на поставку оборудования на общую сумму 23 927,79 т.р. Экономия - 13 521,0 т.р.
22 | Центр культурного развития в с. Ильинское | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 35652 | 32697.5 | 91.71% | Планируется заключение договора на авторский надзор - 100,0т.р. А также на доп. работы - 2236,4 т.р. Экономия - 618,1 т.р.
23 | Строительство многофункционального культурного центра в г. Южно-Сахалинске | 0 | 0 | 0 | 0% | 96162.7 | 0 | 0% | К снятию - 96 162,1 т.р. ?
| ГОСУПРАВЛЕНИЕ | 1 | 1 | 0 | 100% | 3000 | 2650 | 88.33%
24 | Здание ЗАГСа в г. Аниве Сахалинской области | 1 | 1 | 0 | 100% | 3000 | 2650 | 88.33% | Экономия по торгам корректир. ПД - 328,1 тыс. рублей. Планируется заключение договра на подготовку и передачу гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнения, необходимой для разработки природоохранной документации раздела "ООС" - 14,8 т.р. А также заключение договора на ТП - 7,1 т.р.
| ВСЕГО | 145 | 108 | 37 | 74.48% | 2793469.5 | 1891884.3 | 67.73%

## Свод с пояснениями
№ п/п | Отрасль/объекты | Кол-во действующих договоров |  | Остаток не заключенных договоров | % к планируемым договорам | ЛИМИТ 2019, тыс. руб. |  |  | % (факт к плану) | Примечание
|  | план | факт |  |  | план | факт | остаток лимита по незаключенным договорам / экономия
1 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 562011.5 | 276252.5 | 285759 | 49.15% | 7 объектов здравоохранения. Своб. сумма лимитов - 285 759,0 тыс. рублей (562 011,5 - 276 252,5), незакл. ГК - 4 шт (17 - 13). Сумма экономии по 3 объектам - 4 043,2 тыс. рублей; Предстоит заключить 4 шт. Гк (2 ГК под "ключ" на сумму - 276 600,0 тыс. руб.; 2 ГК на техпрес и авторский надзор - 5 115,8 тыс. руб. )
2 | ОБРАЗОВАНИЕ | 54 | 43 | 11 | 79.63 | 306991.1 | 220282.8 | 86708.3 | 71.76% | 2 объекта образования. Своб. сумма лимитов - 86 708,3 тыс. рублей (306 991,10 - 220 282,80), незакл. ГК - 11 шт (54-43). Общая сумма экономии по 2 объектам - 83 208,3 тыс. рублей; по 1 объекту предстоит заключить 11 шт. ГК (оборуд. ТХ и прочие) на 3 500,0 тыс. рублей;
3 | СПОРТ | 10 | 6 | 4 | 60% | 338310.6 | 373.7 | 337936.9 | 0.11% | 4 объекта спорта. Своб. сумма лимитов - 337 936,9 тыс. рублей (338 310,6 - 373,4), незакл. ГК - 4 шт (10-6). Предстоит заключить 4 шт. Гк (2 ГК под "ключ" на сумму - 228 310,6 тыс. руб.; 1 ГК на разработку ПД- 9 959,6 тыс. руб.; 1 ГК на - СМР на 99 666,7 тыс. руб.)
4 | КУЛЬТУРА | 30 | 17 | 13 | 56.67% | 279367.9 | 137317.7 | 142050.2 | 49.15% | 4 объекта культуры. Своб. сумма лимитов - 141 950,2 тыс. рублей (279 367,9 - 137 317,7), незакл. ГК - 13 шт (30-17). Предстоит заключить 13 шт. Гк (1 ГК на разработку ПД- 96 162,7 тыс. руб.; 8 ГК на поставку ТХ оборудования - 23 927,79 тыс. руб.; 4 ГК на СМР на допработы - 21 859,71 тыс. руб.)
| ВСЕГО | 111 | 79 | 32 | 71.17% | 1486681.1 | 634226.7 | 852454.4 | 68.58%